## Лист1
п/п | Дата | Наименование работ | ед изм | стоимость единцы | кол-во | сумма
1 | 2024-12-12 | кровля | м.кв | 400 | 95 | 38000
2 | 2024-12-14 | кровля | м.кв | 400 | 80 | 32000
|  | окраска решетки Ц вход решетка, вход промчасть | м.кв | 250 | 48.5 | 12125
|  | обрезка демонтаж |  | 1 | 1000 | 1000
|  | три ходки подвоз газа |  | 1 | 500 | 500
|  | демонтаж плитки/стяжки ц.вход |  | 200 | 15 | 3000
|  | ремонт поликарбонат |  | 1 | 3000 | 3000
|  | грунтовка стен ц. входо 100% |  | 60 | 47 | 2820
54445
55000 выдал
3 | 2024-12-27 | Демонтаж г/к перегородки. Откручивание плит. Закончить!!! |  | 250 | 13.5 | 3375
|  | демонтаж пласт перегородки, очень стремно, после разборки гипсокартона |  | 20 | 400 | 3000
|  | демонтаж оконной решетки |  | 1 | 1500 | 1500
|  | демонтаж/монтаж окна |  | 1 | 500 | 500
|  | кровля 6,3*75=472,5-175м.кв.=297,5. Ждем дождь. Ремонт брака/отслоение. Вопрос девятки??? Минус 60 000 рубл | м.кв | 297.5 | 400
|  | Сергей центр 7*6метров кровля | м.кв | 42 | 400
|  | Сергей две полосы | м.кв | 20 | 400
|  | латки | м.кв | 9 | 400
|  | швы по бракованным швам и натяжной кровле. Два варианта: или просто снимаю брак и натяжнную кровлю или снимаю и стоимость материалов. | м.кв | 150 | 400
|  | латки на углу с поликарбонатом Нужно срезать наплывы возле поликарбоната | м.кв | 3 | 400
|  | парапет, карниз, угол над менеджерской |  | 1 | 2000 | 2000
|  | ступени. Расценка??? | м.кв | 15 | 300 | 4500
|  | устройство пандуса. Материал??? | м.кв | 1 | 1500
|  | бурение и забивка штырей, приваривание к нержавейке. ЗАКОНЧИТЬ приваривание решетки к квадрату по низу. |  | 51 | 100 | 5100
|  | подвоз газа | ходки | 11 | 200 | 2200
|  | выравнивание нержавейки полосы по ступеням |  | 1 | 1900 | 1900
|  | Пруты столбиков поручней. Инструмент??? |  | 1 | 2000 | 2000
|  | зачистка стен в промзаде от затеканий |  | 100 | 17 | 1700
|  | погрузка мусора |  | 1 | 3000 | 3000
30775
|  | 50000 выдано аванса. |  |  |  | 50000аванс-30775=19225рублей должен Роман Виктор
| Не замазано возле поликарбоната угол с дюбелями | не срезан наплыв возле угла поликарбоната Не закрашен карниз возле менеджерской
Примерный расчет отделки зала и входа
|  | плитка две ступени 24 м.кв | м.кв | 1500 | 24 | 36000
|  | плитка по площадке | м.кв | 1500 | 59 | 88500
|  | Штукатурка по маякам – 300 рублей/м.кв 197 - пл окон. 12окон*2м*2.7=5,4*12окон = 65м.кв | м.кв | 300 | 132 | 39600
|  | Шпаклевка стен/потолков – 200 рублей/м.кв | м.кв | 200 | 282 | 56400
|  | Обработка стен/потолков от грибка 132*150потолок | м.кв | 100 | 282 | 28200
|  | Монтаж гипсокартона – 400₽/мкВ. Вошло зачистка, окраска или усиление металлоконструкций, доставка и монтаж гипсокартона. | м.кв | 400 | 150 | 60000
|  | Грунтовка стен и потолка – 60 рублей/м.кв | м.кв | 100 | 282 | 28200
|  | Покраска стен, потолков один или более раз, по необходимости. ??? | м.кв | 250 | 282 | 70500
|  | Монтаж блока розеток – 700₽. (3 розетки/блок) | шт | 700 | 12 | 8400
|  | стяжка не согласована | м.кв | 400 | 50 | 20000
|  | Наклейка пеноплекса или других пеноплит на откосы окон – 600рубл/окно входит шпаклевка, грунтовка, окраска. 12окон*2м*2.7*0.33=1.8мкв*12 = 22 м.кв Заказываем 25 м.кв Пеноплекс 20мм 1200*600 190 рубл лист Перевальск. То же в Висоне. | м.кв | 600 | 12 | 7200
|  | СУММА |  |  |  | 443000